## Sheet1
里程碑
1.项目简介
项目名称： | 校园新闻推送APP | 小组编号： | G17
制作人： | 奕吉，靳泽旭，陈妍蓝 | 审核人: | 奕吉
项目经理： | 奕吉 | 制作日期： | 2017-04-11
项目总负责人： | 杨枨
2、项目分解
里程碑 | 任务 | 任务描述 | 输入 | 输出 | 负责人
里程碑1
A1 | 项目简介 | 讨论项目范围，项目内容，项目主题 | 项目名称，项目目的 | 项目简介书 | 奕吉，靳泽旭，陈妍蓝
| 可行性分析 | 讨论项目的可行性包括开发成本，技术可行性等 | 开发平台 | 可行性分析报告
编程语言
开发成本
软硬件平台
技术，操作，经济可行性等
| 可行性分析PPT | 根据可行性分析报告，完成可行性分析PPT，并对PPT进行完善 | 可行性分析报告中的内容 | 可行性分析报告PPT | 奕吉，靳泽旭，陈妍蓝
| 小组第一次会议 | 小组共同讨论项目简介，项目的可行性分析，撰写word以及制作PPT | 小组会议内容 | 小组会议纪要 | 陈妍蓝
A2 | 完善可行性分析报告 | 对之前的可行性分析报告进行修改，完善操作可行性和关键技术可行性 | 之前的可行性分析报告 | 完善后的可行性分析报告 | 奕吉
| 完善可行性分析PPT | 对之前的可行性PPT进行完善，同步最新的可行性分析报告 | 之前的可行性分析PPT | 完善后的可行性分析PPT | 靳泽旭
| 小组第二次会议 | 针对之前的可行性分析报告和PPT提出修改 | 小组会议内容 | 小组会议纪要 | 陈妍蓝
里程碑2
B1 | 项目计划书 | 建立过程模型表与计划表 | 项目进度计划表 | 项目计划书 | 奕吉，靳泽旭，陈妍蓝
|  | 小组人员分工以及组织分解结构图 | 小组人员任务分配，结构分解 |  | 靳泽旭
|  | 项目成本管理 | 项目的内日以及对应的工时 |  | 陈妍蓝
|  | 甘特图制作 | 甘特图 |  | 靳泽旭
|  | wbs的制作 | wbs |  | 奕吉
| 小组第三次会议 | 讨论项目计划书 | 小组会议内容 | 小组会议纪要 | 陈妍蓝
B2 | 项目计划PPT | 根据项目计划书的内容制作PPT | 项目计划书内容 | 项目计划PPT | 靳泽旭
B3 | 完善项目计划书 | 对之前的项目计划书进行修改，完善甘特图和WBS表 | 之前的项目计划书 | 完善后的项目计划书 | 奕吉，陈妍蓝
| 完善项目PPT | 对之前的项目计划书PPT进行完善，同步最新的项目计划书 | 之前的项目计划PPT | 完善后的项目计划PPT | 靳泽旭
| 小组第四次会议 | 针对之前的项目计划书和PPT提出修改 | 小组会议内容 | 小组会议纪要 | 陈妍蓝
里程碑3
C1 | 需求规格说明书 | 讨论用户需求，系统性能需求，运行需求以及响应速度，软硬件接口等 | 项目的各种需求 | 需求规格说明书 | 奕吉，靳泽旭，陈妍蓝
|  | 完成制作初步的UI界面原型设计图 | UI界面设计图 |  | 奕吉
|  | 绘制ER图和数据流层图 | ER图和数据流层图 |  | 奕吉，陈妍蓝
|  | 绘制IPO图和状态转换图 | IPO图和状态转换图 |  | 靳泽旭
| 小组第五次会议 | 讨论需求规格说明书的撰写和各种图像的绘制 | 小组会议内容 | 小组会议纪要 | 陈妍蓝
C2 | 完善需求规格说明书 | 对之前的需求规格说明书文档进行完善，增加需求 | 需求规格说明 | 完善后的需求规格说明书 | 奕吉，靳泽旭
|  | 增加数据字典和完善数据字典 | 数据字典 |  | 陈妍蓝
|  | 完善各种图像和美化UI界面 | 各种数据图和UI界面图 |  | 靳泽旭
| 小组第六次会议 | 对之前的需求规格说明书进行修改 | 小组会议内容 | 小组会议纪要 | 陈妍蓝